## Лист1
Zeitplan Bachelorarbeit
| Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Vorbereitungsphase | bar: 1
Formalien klären | bar: 1
Zeitplan erstellen | bar: 1
2. Recherchephase | bar: 2 to 4
Literatursuche (Internet, Datenbanken, Bibliothek) | bar: 2
Literatursichtung (Grobdurchsicht und Auswahl) | bar: 2
Literaturrecherche | bar: 3 to 4
Datenerhebung | bar: 3 to 4
Datenauswertung | bar: 4
Material ordnen | bar: 4
3. Schreibphase | bar: 4 to 8
Gliederung erstellen | bar: 4
Hypothesen aufstellung | bar: 4
Einleitung verfassen | bar: 5
Hauptteil mit Unterkapitel verfassen | bar: 5 to 7
Schluss schreiben | bar: 8
4. Korrekturphase | bar: 9 to 10
Formal, sprachlich, inhaltlich Korrektur lesen | bar: 9 to 10
Formatierung prüfuen | bar: 10
Quellenverzeichnis und Literaturangben prüfuen | bar: 10
5. Abgabephase | bar: 11 to 13
Drucken und Binden | bar: 11
Lieferung der Online-Bestellung in 24 Stunden | bar: 11
Abgabe | bar: 12 to 13